## Planilha1
Sprint 1 - Camada de Jogo
ID | Requisistos: | Classificação: | Tamanho: | Ordem de execução: | Sprint: | Total: | RA: | Nome: | Prazo Final:
RF1 | Estipular o tema e criar o Termo de Abertura do Projeto. | Essencial | 8 | 1 | 2021-04-27 |  | 02211038 | João Victor Ruas Araujo | 2021-05-20
RF2 | Configurar e Organizar o GitHub e Ferramenta de Gestão do Projeto. | Essencial | 3 | 2 | 2021-04-28
RF3 | Criar Product Backlog | Essencial | 13 | 3 | 2021-04-29
RF4 | Desenvolver o Basico do Front-End da Pagina: "game_screen" | Essencial | 8 | 4 | 2021-04-30
RF5 | Desenvolver Principais Subjects do Jogo: "input_user_keyboard", "model_game" e "render_screen" | Essencial | 21 | 5 | 2021-05-07
RF6 | Relacionar os arquivos do diretorio "game_layer" com o controller e depois com o server | Importante | 13 | 6 | dd-mm
RF7 | Bateria de Testes Unitarios na Camada Jogo | Importante | 8 | 7 | dd-mm
RF8 | Criar HLD/LLD do Projeto | Essencial | 5 | 8 | 2021-05-08
RF9 | Finalizar toda Documentação inicial e a Camada do Jogo |  | MAX | MAX | 2021-05-09 | 79
Sprint 2 - Camada Login e Cadastro
ID | Requisistos: | Classificação: | Tamanho: | Ordem de execução: | Sprint: | Total:
RF1 | Desenvolver o Front-End das Paginas: "index", "login_page" e "register_page" | Essencial | 13 | 1 | 2021-05-10
RF2 | Desenvolver Principais Subjects do Cadastro: "input_user_register" e "model_register" | Essencial | 8 | 2 | 2021-05-10
RF3 | Desenvolver Principais Subjects do Login: "input_user_login" e "model_login" | Essencial | 8 | 3 | 2021-05-10
RF4 | Relacionar os arquivos dos diretorios "user_register_layer" e "user_login_layer" com o controller e depois com o server | Importante | 13 | 4 | dd-mm
RF5 | Criar o banco de dados em seu modelo lógico e físico. | Essencial | 13 | 5 | 2021-05-11
RF6 | Bateria de Testes Unitarios nas Camadas de Cadastro e Login de Usuarios | Importante | 8 | 6 | dd-mm
RF7 | Bateria de Testes de Integração entre as 3 Camadas: Jogo, Login e Cadastro. | Importante | 13 | 7 | dd-mm
RF8 | Finalizar toda Parte de Cadastro, Login, Banco de Dados |  | MAX | MAX | 2021-05-12 | 76
Sprint 3 - Interligar os dados do Site com o BD
ID | Requisistos: | Classificação: | Tamanho: | Ordem de execução: | Sprint: | Total:
RF1 | Mapeamento das Tabelas (entidades) em classes JavaScript | Essencial | 21 | 1 | 2021-03-13
RF2 | Integração da API com Sistema | Essencial | 13 | 2 | 2021-03-13
RF3 | Integração da aplicação web com o Banco de Dados | Essencial | 21 | 3 | 2021-03-14
RF4 | Bateria de Testes Unitarios | Importante | 8 | 4 | dd-mm
RF5 | Bateria de Testes de Integração entre: Aplicação, API e Banco de Dados | Importante | 13 | 5 | dd-mm
RF6 | Testes "END-TO-END" | Importante | 21 | 6 | dd-mm
RF7 | Desenvolver um Fluxograma em linha de prioridade de "Atendimento do Suporte" | Essencial | 5 | 7 | 2021-05-14
RF8 | Criar o Arquivo PPT da Apresentação. Lembrando dos Temas pedidos na Apresentação pela Materia Socioemocional | Essencial | 8 | 8 | 2021-04-15
RF9 | Apresentação do Projeto para a Banca | Essencial | 13 | 9 | dd-mm
RF10 | Finalização Do Projeto - "Space-Invaders-Bullet-Hell" |  | MAX | MAX | 2021-05-20 | 123